## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH - 2019
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Tăng Anh Hào (16110062) | Đào Lê Văn Vinh (16110267) | GHI CHÚ | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Khảo sát hiện trạng
2 |  | Khảo sát các trang web thương mạng điện tử | X |  |  | 16/9/2019 | 22/9/2019 | 16/9/2019 | 16/9/2019
3 |  | Khảo sát các trang buôn bán thiết bị vi tính, tin học | X |  |  | 16/9/2019 | 22/9/2019 | 16/9/2019 | 16/9/2019
4 | Triển khai bước tiếp nhận yêu cầu
5 |  | Vẽ use case diagram | X |  |  | 17/9/2019 | 23/9/2019 | 17/9/2019 | 22/9/2019
6 |  | Thống kê nghiệp vụ và qui định cho từng loại Actor | X |  |  | 23/9/2019 | 2019-10-06 | 23/9/2019
|  | Tổng hợp vào file word báo cáo | X |  |  | 30/9/2019 | 2019-10-06 | 23/9/2019
7 | Triển khai mô hình hóa yêu cầu
8 |  | Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu cho các nghiệp vụ |  | X |  | 23/9/2019 | 2019-10-06 | Chưa Bắt Đầu
9 |  | Mô tả dữ liệu cho các nghiệp vụ |  | X |  | 23/9/2019 | 2019-10-06 | Chưa Bắt Đầu
10 |  | Mô tả thuật toán cho các nghiệp vụ |  | X |  | 23/9/2019 | 2019-10-06 | Chưa Bắt Đầu
11 |  | Thiết kế CSDL |  | X |  | 23/9/2019 | 2019-10-06 | 23/9/2019 | 29/9/2019
12 |  | Mô tả thiết kế CSDL chi tiết từng nghiệp vụ |  | X |  | 23/9/2019 | 2019-10-06 | Chưa Bắt Đầu
13 |  | Mô tả CSDL theo từng bản |  | X |  | 23/9/2019 | 2019-10-06 | Chưa Bắt Đầu
14 |  | Tổng hợp CSDL cuối cùng |  | X |  | 30/9/2019 | 2019-10-06 | Chưa Bắt Đầu
|  | Tổng hợp vào file word báo cáo |  | X |  | 30/9/2019 | 2019-10-06 | Chưa Bắt Đầu
15 | Triển khai thiết kế giao diện và xử lý
16 |  | Triển khai tạo giao diện với Vuejs | X | X | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 30/9/2019 | 21/10/2019 | 30/9/2019
17 |  | Mô tả chi tiết giao diện từng component |  | X | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 21/10/2019 | 21/10/2019
18 |  | Mô tả chi tiết xử lý giao diện từng component |  | X |  | 21/10/2019 | 21/10/2019
|  | Kiếm thử | X |  |  | 2019-10-07 | 21/10/2019
19 |  | Tổng hợp vào file word báo cáo | X |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 21/10/2019 | 21/10/2019
20 | Triển khai tạo các API |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
21 |  | Tìm hiểu về các loại token của Laravel |  | X |  | 22/10/2019 | 24/10/2019 | 30/9/2019 | 30/9/2019
|  | Tìm hiểu hiểu và áp dụng thư viện botman của Laravel | X | X |  | 22/10/2019 | 27/10/2019 | 30/9/2019
22 |  | Tìm hiểu và áp dụng MD5 | X |  |  | 22/10/2019
… |  | Tìm hiểu và áp dụng MD5 | X |  |  | 22/10/2019 | 27/10/2019
|  | Tìm cách hạn chế số lượng request đến server | X | X |  | 24/10/2019 | 27/10/2019
|  | Tìm hiểu về và áp dụng Message Queue (nếu có thời gian) |  | X |  | 24/10/2019 | 2019-11-11
|  | Tạo API | X | X |  | 30/9/2019 | 2019-11-11 | Chưa Bắt Đầu
|  | Tổng hợp vào file word báo cáo | X |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-11
Kiểm thử tổng hợp
|  | Kiểm thử | X | X |  | 2019-11-19 | 2019-12-04
|  | Sửa lỗi phát sinh | X | X |  | 2019-11-19 | 2019-12-04
Tổng hợp file báo cáo và slide thuyết trình
|  | Tổng hợp file word báo cáo |  | X |  | 2019-11-04 | 2019-11-11
|  | Tổng hợp tạo slide thuyết trình | X |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-11